苍南县供排水基础设施项目（南部）桩基劳务分包

招投标文件

招标人： 苍南县伟峰建设工程有限公司

日  期 ：       年       月         日

苍南县供排水基础设施项目（南部）桩基劳务的招标说明

1. 承包范围：工程桩、围护桩、搅拌桩，桩基型号与数量按施工图。

2. 承包内容：桩位定位放样；钢筋笼制作安装；钢筋保护层制作安装，钻机成孔；浇灌商品混凝土；原始资料记录、编制、整理，场内因桩机施工需要的挖机，铁板费用；含打桩机的进出场，含护筒的制作、埋设、拆除、清洗，钻机的装拆就位、移动，泥浆池搭拆、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压桩的制作，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 桩基动测、静载检测的桩头处理。取水源由甲方提供，水泵、水管等材料由乙方提供并负责安装及后期维护，如废泥浆需外运（外运泥浆量应≤3倍砼量，超量由乙方负责处置费用），则由甲方负责运输。二级配电箱、三级配电箱由乙方负责制作安装（需按市标化要求制作）。工人宿舍、设备仓库由乙方自行解决。

3. 工程量计算公式：按机械钻孔灌注桩成桩混凝土理论方量计算(桩长×设计注明的桩 身截面积×桩数量)=总工程量。当实际施工桩长大于或等于设计有效桩长时，桩长=设 计有效桩长；当实际施工桩长小于设计有效桩长时，桩长=实际施工桩长。注：加灌长度 统一取1米，纳入有效桩长；空钻部份不另计，综合单价包干。

4. 进场试桩时间为：确定中标后3天内。

5. 工期要求：60天，工期延误罚5000元/天。

6. 质量及安全文明要求：质量目标“合格; I 类桩数量要 求达到90%以上， I 类桩比例若达不到90%,每低于1%扣罚工程款20000元，每出现一 根三类桩及以下桩，扣罚100000元，并由乙方承担补桩及工期损失的责任；桩基灌注混 凝土的充盈系数(充盈系数=实际浇筑砼体积/设计有效桩长砼体积)要求控制在1.1 以 内，超过部分所产生的费用乙方负责，在结算时予以扣除。安全文明目标：按省标化工 地要求执行，如因乙方自身原因造成安全事故则由乙方承担全部责任。

7. 报价方式：采用清工单价包干的方式，合同签订后不予调整，意向班组须按规定的格 式提交报价单。

8. 履约保证金：经确定的中标人在合同签订之日前以现金转账方式提供10万元履约保 证金，待桩基工程全部验收合格后一周内退还。

9. 付款方式：桩基施工完成付至70%,动测及桩位验收合格后付至90%,正负零零完成 后付至95%,余待本工程主体验收合格后三个月内结清。

10.费用支付组成：人工费，开具增值税专用发票税费由中标人承担。

11.开标原则：开标时间定在2023年10月27日下午16时00分前投标书密封后送达公司

指定地点，依据低价中标原则和施工能力的综合考虑为准，最终解释权在甲方。

12.特别说明：如报价人已被确定为中标人后放弃中标资格，将作为不良记录列入集团诚

信黑名单。

苍南县伟峰建设工程有限公司                                                                                                  2023年 10 月 24  日

附表1

报 价 单

致： 苍南县伟峰建设工程有限公司经全面了解苍南县供排水基础设施项目（南部）的现场情况，并已认真审查招标说明、 桩基图纸、勘察报告、工程规范、质量标准及安全文明要求之后，我愿意按

贵方要求报价，报价如下：施工钻孔灌注桩施工包清工单价       元/m³。

双回转式全钢套管灌注桩施工包清工单价       元/m³。

水泥搅拌桩施工包清工单价       元/m。

报 价 人 ：              ( 盖章   )

联系号码：

日    期：

附：营业执照 资质证书

附表2

近三年完成的桩基工程业绩一览表

| 项目名称 | 建设单位 | 项目建设 地点 | 基础类型 | 桩径(米) | 工作量 (米) | 工程质量(评 杯及标化) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供业绩证明资料。

附件3

法定代表人授权书

苍南县伟峰建设工程有限公司:

本授权委托书声明:我            系                        _的法定代表人，现授权委托本单位的           为我公司法定代表人授权代表，参加贵公司组织的苍南县供排水基础设施项目（南部）桩基劳务分包项目报价，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容，其法律后果由我方承担。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                              （盖章）

法定代表人:                           （签字或盖章）

委托代理人：                          （签字或盖章）

授权委托日期:       年     月     日

附：法定代表人身份复印件（加盖企业公章）；

授权委托人身份证复印件（加盖企业公章）；

苍南县供排水基础设施项目（南部）桩基劳务分包评标细则

招标人将本着公平、公正、合理的原则自行组织招标；招标人采用商务标评分分法通过对商务标进行评审。评委小组按综合计分(商务标评分)由高到低顺序推荐前三名中标候选人。评委小组对前三名中标候选进行磋商，选择一名中标候选人

- 1、 综合计分法“商务标”评分标准(100分)

(1)招标人编制拦标价确定拟入围名单，合理报价的最低者为评标基准价，得满分； 其他报价计算得分=(评标基准价/投标价)×100(保留小数2位);

1、 若报价人综合计分一致，则以评委小组以无记名投票方式，以少数服从多数原则

确定第1候选人。

苍南县伟峰建设工程有限公司

2023 年10 月24日